ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 6 месяцев 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий 1** «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 52,5 | 52,5 | 33,4 | 19,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 15,0 | 15,0 | 8,8 | 6,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 37,5 | 37,5 | 24,6 | 12,9 |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий 2** «Обеспечение реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения, создание условий по обеспечению доступа населения Боковского сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 11054,9 | 11054,9 | 4180,9 | 6874,0 |
| 2,1 | Основное мероприятие 2.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 9774,0 | 9774,0 | 3838,7 | 5935,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация официального размещения нормативно-правовых актов | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Официальная публикация нормативно-правовых актов | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 43,2 | 43,2 | 0,0 | 43,2 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
| 2,5 | Основное мероприятие 2.5.  Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Боковского сельского поселения | Администрация  Боковского сельского поселения | Увеличение показателя по оформлению муниципального имущества | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6.  Членство Администрации Боковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация  Боковского сельского поселения | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2,7 | Основное мероприятие 2.7.  Расходы на обеспечение функций местного самоуправления | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 1120,3 | 1120,3 | 300,4 | 819,9 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8.  Реализация направления расходов | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 6,4 | 6,4 | 1,8 | 4,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 11107,4 | 11107,4 | 4214,3 | 6893,1 |

**Пояснительная записка к отчету об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Муниципальная политика»**

**за 6 месяцев 2025 года**

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 11107,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1107,4 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 4214,3 тыс. рублей или 37,94 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Боковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих Боковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения, создание условий по обеспечению доступа населения Боковского сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления».

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 09.09.2023 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», единый аналитический план реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 на 2025 год предусмотрено 52,5 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 52,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 33,4 тыс. рублей или 63,62 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 8,8 тыс. рублей или 58,67% при плане 15,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 24,6 тыс. рублей или 65,6% при плане 37,5 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 на 2025 год предусмотрено 11054,9 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 11054,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 4180,9 тыс. рублей или 37,82 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Боковского сельского поселения в рамках обеспечения функционирования Администрации Боковского сельского поселения

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 3838,7 тыс. рублей или 38,49% при плане 9774,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025.

Основное мероприятие 2.2. Организация официального размещения нормативно-правовых актов. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 20,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.3. Официальная публикация нормативно-правовых актов. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 43,2 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.4. Диспансеризация муниципальных служащих

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0% при плане 21,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.5. Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Боковского сельского поселения.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0% при плане 30,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.6. Членство Администрации Боковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области».

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 40,0 тыс. рублей или 100% при плане 40,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.7. Расходы на обеспечение функций местного самоуправления.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 300,4 тыс. рублей или 26,81% при плане 1120,3 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.8. Реализация на обеспечение выполнение функций местного самоуправления.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 1,8 тыс. рублей или 30,0% при плане 6,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

По итогам проведенного анализа исполнения единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.